附件2

2019京津冀服务贸易和服务外包协同发展论坛

实施方案

为认真开展雄安新区深化服务贸易创新发展试点工作，进一步推进京津冀地区服务贸易和服务外包产业融合提升，突出数字服务贸易（数字出口）核心，举办高质量、高标准、高成效的京津冀服务贸易和服务外包协同发展论坛，制定本方案。

一、举办地点

雄安新区市民服务中心。住宿酒店：容城金孔雀酒店（河北省容城县容仁路8号）。

二、举办时间

10月22日至23日，会期2天（21日下午报到，23日下午离会）。

三、论坛名称、主题

名称：2019京津冀服务贸易和服务外包协同发展论坛

主题：千年大计、协同发展

四、论坛内容

（一）主论坛

名称：2019京津冀服务贸易和服务外包协同发展论坛

主题：千年大计、协同发展

主要内容：

1.雄安新区管委会领导围绕雄安新区规划建设相关政策体系进行介绍；2.北京市专家围绕中关村高端高新产业发展情况进行经验分享；3.服务贸易领域专家围绕国际国内服务贸易发展趋势进行演讲。每名专家嘉宾时间45分钟左右。

人员：全体与会代表（200人）。

时间：2019年10月22日上午9:00—11:30

地点：雄安新区管委会市民服务中心大会议厅

（二）分论坛

名称：雄安新区高端高新产业和服务贸易创新发展论坛

主要内容：由在雄安新区落户的企业代表（5家左右），阐述在雄安新区发展高端高新产业发展展望，并就服务贸易创新发展等工作进行研讨。

人员：全体与会企业、行业协会代表，京津冀三地商务部门有关负责同志（155人）。

时间：2019年10月22日下午14:30—17:30

地点：雄安新区管委会市民服务中心大会议厅

（三）现场观摩雄安新区产业发展布局和重点项目

人员：全体与会代表（200人）

时间：2019年10月23日上午9:00—11:30

地点：雄安新区

五、参会人员、邀请出席领导及嘉宾（200人）

政府及行业协会代表55人，重点企业代表145人。

六、组织机构

（一）主办单位、承办单位

主办单位：

河北省商务厅

北京市商务局

天津市商务局

河北雄安新区管委会

承办单位：

雄安新区改革发展局

河北省商务厅新闻文化中心

河北省服务贸易和服务外包协会

北京服务外包企业协会

天津市国际服务贸易协会

（二）工作机构

成立2019京津冀服务贸易和服务外包协同发展论坛组委会。

主  任  李  石     河北省商务厅厅长

副主任  吴海军     河北雄安新区管委会副主任

陈彦报     河北省商务厅副厅长

孙  尧     北京市商务局副局长

周  路（女）天津市商务局副局长

成  员  张贺成      河北省商务厅服务贸易和商务服务业处处长

刘  军     北京市商务局服务贸易处处长

徐立华     天津市商务局服务贸易处处长

朱忠文     河北雄安新区改革发展局副局长

杨辉强     河北省商务厅新闻文化中心主任

七、经费保障

全体参会代表的食宿保障由雄安新区负责承担，往返交通费用自理。