| ICS | 27.120.20 |
| --- | --- |
| CCS | F 65 |

T/ CNS

团体标准

T/CNS XX XXX—XXXX

代替T/CNS XX XXX—XXXX

高温气冷堆核动力厂堆内构件安装及验收技术规程

Technical regulations for the installation and acceptance of core support structures in high-temperature gas cooled reactor nuclear power plants

征求意见稿

（本草案完成时间：2026.6.30）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核学会  发布

目次

前言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 一般要求	7

4.1 人员	7

4.2 文件	8

4.3 工机具	8

4.4 环境	8

4.5 安装前检查	9

4.6 存放要求	10

4.7 安装前清洗	10

4.8 石墨和碳堆芯支承结构的安装准备	10

4.9 石墨、碳砖及箍紧带的预组装	11

4.10 堆芯支承结构安装前提条件	11

5 场外预组装阶段的底部金属堆芯支承结构安装	11

5.1 安装先决条件	11

5.2 出球连接管预装要求	11

5.3 内部屏蔽块下部分安装要求	11

5.4 堆芯壳安装要求	11

5.5 限位环和出球连接管安装要求	12

5.6 支承滚柱、下支承板和出球管等安装要求	12

6 石墨、碳堆芯支承结构安装	12

6.1 石墨和碳堆芯支承结构安装的通用规定	12

6.2 底绝热层碳砖的安装	13

6.3 底反射层和热气室结构安装	14

6.4 底反射层石墨砖的安装	14

6.5 侧反射层石墨砖和侧绝热层碳砖安装	14

6.6 顶反射层石墨砖和侧绝热层碳砖安装	15

6.7 顶绝热层安装	15

6.8 含B4C石墨棒的安装	15

7 石墨和碳堆芯支承结构的试验	16

8 整体预组装阶段中部金属堆芯支承结构安装	16

8.1 安装前准备	16

8.2 与石墨和碳砖相配装的金属堆芯支承结构	16

9 陶瓷堆芯支承结构安装完成后金属堆芯支承结构安装	17

9.1 定位板安装	17

9.2 压板安装	17

9.3 压板阻流环安装要求	17

9.4 整体预组装完成后的孔道通过性试验验收	17

10 堆芯支承结构整体吊装	18

10.1 堆芯支承结构整体吊装后的通过性验收	18

10.2 堆芯支承结构精确调整	18

10.3 上支承板上零部件的安装要求	19

11 验收	19

参考文献	21

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国核学会提出。

本文件由核工业标准化研究所归口。

本文件起草单位：中国核工业二三建设有限公司、中核能源科技有限公司、中核山东核能有限公司、中国核电工程有限公司。

本文件主要起草人：张大勇、孙朝朋、范凯、李旺、施发永、张志强、王瑞、余德和、梁小燕、杨炳楠、于伟江、胡岷、段新亮、王叶、兰垂祥、罗贤宝。

高温气冷堆核动力厂堆内构件安装及验收技术规程

范围

本文规定了高温气冷堆核动力厂堆内构件安装及验收技术规程，包括现场接收、临时贮存、运转、吊装、安装及验收等活动；根据其结构特点主要分为金属堆内构件、石墨和碳砖堆内构件两大部分。其中金属堆内构件包含：堆芯壳组件、支承座组件、支承滚柱组件、下支承板组件、限位工字钢等。石墨和碳砖堆内构件包含：石墨砖（顶反射层、侧反射层、底反射层等）、碳砖（顶绝热层、侧绝热层、底绝热层等）、榫 / 键（长方键、燕尾键、防旋键等）、套环、套筒等。

本文适用于新建或在建的高温气冷堆核动力厂堆内构件安装工程的安装及验收，其他类型核动力厂和核设施可参考使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

本标准无相关规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

堆芯壳组件  core shell module

由耐热铬钼钢制成的薄壁型焊接直圆筒结构，由薄壁筒体、上法兰段、下加厚段、底板和下部筋板支承结构组成。

支承座组件  support seat module

由上、下盖板、水平调整垫板等组成，总共有15组支承座组件，它支承着堆芯支承结构（包括金属、陶瓷）和燃料元件的重量，并补偿上下结构之间的热膨胀差，从而达到在结构内避免产生过大的应力和变形的作用。

支承滚柱组件  support roller module

每组支承滚柱组件由上、下盖板、滚柱、齿条、扇形齿轮等组成，总共有54组支承滚柱组件，它支承着陶瓷（即石墨和碳砖）堆芯支承结构、下支承板和燃料元件重量，并补偿上下结构之间的热膨胀差，从而达到在结构内避免产生过大的应力和变形的作用。

下支承板组件  low support plat module

由两种扇形板组成，将下支承板分成内、外两个环，外环由15个扇形板组成，内环由3个扇形板组成，每个扇形板由3组支承滚柱支承；它安装在支承滚柱组件上部，要支承陶瓷堆芯支承结构和燃料元件的重量。

出球连接管限位环组件  ball outlet connection pipe limit ring assembly

由1个内部屏蔽环限位环、配套螺钉和垫片组成；它安装在金属堆芯支承结构筒体底部，出球连接管限位环组件内侧为出球连接管组件。

箍紧带  hoop strap

为防止陶瓷堆芯支承结构在地震等冲击载荷作用下破坏而设计，一共设有30圈箍紧带，箍紧带安装在上下两层陶瓷砖截面相交处。

防旋键  prevent whirl key

为防止陶瓷堆芯支承结构在地震等冲击载荷作用下发生移位、旋转而设计的，一共设有5排防旋键，防旋键用螺钉固定在堆芯壳筒身的内壁上，键前端插入碳砖径向缝隙的槽内。

定位板  Positioning plate

为在顶部支承碳砖结构，定位板本身用堆芯壳上法兰段内表面的限位键进行支承。

限位工字钢  Limited I type steel

为防止陶瓷堆芯支承结构在堆芯壳内产生过大的水平移动，在堆芯壳筒身的内壁上、下各安装一排限位工字钢，用螺钉固定在筒身的内壁上，在安装条件下其前端与碳砖外表面应留有间隙（补偿热胀），地震或冲击条件下可能接触，防止过多位移。

上支承板阻流环组件  upper support plate flow stop ring module

为限制氦气在压力容器和上支承板接口处上下流动而设置的。

下支承板阻流环组件  lower support plate flow stop ring module

为限制氦气在堆芯壳和下支承板接口处上下流动而设置的。

压板阻流环组件  platen flow stop ring module

为限制氦气在堆芯壳和压板接口处上下流动而设置的。

金属堆芯构阻流组件  metal core flow stop module

为限制氦气在金属堆芯和石墨堆芯的孔道与管件之间的缝隙处上下流动而设置的。

热气室  hot chamber

底反射层最下面三层石墨砖之内的环形空间，朝热气导管方向有由矩型到圆型过渡的孔道，热的氦气在这里集中，然后流向热气导管。

控制棒导向孔道  control rod hole

保证高温气冷堆控制棒自由上提、下落，在靠近反应堆活性区的石墨侧反射层中均匀设置了8组Φ130mm的孔道，孔道内有套筒，底部设有减震器。

吸收球导向孔道  neutron absorption sphere hole

保证高温气冷堆吸收球循环输送，在靠近反应堆活性区的石墨侧反射层中22块石墨砖各开有2个孔道，上端和下端为Φ60mm的圆孔，在堆芯活性区域内孔道截面积为90×60mm。

顶绝热层  top heat insulation

由30块厚为400mm，长为2100mm的扇型碳砖组成环形结构，叠摞在顶反射层的上方，中央有碳砖塞的一层，其中8个碳砖上有控制棒孔道，22个碳砖上有吸收球孔道。

顶反射层  top reflector

石墨堆芯支承结构最上面4层石墨砖，石墨砖的大头放在侧反射层的石墨砖上，中央有两层石墨塞。上三层石墨砖均厚为400 mm，下层石墨砖厚为300 mm。

侧绝热层  side heat insulation

位于侧石墨反射层的外围，每一层由30个扇形碳砖组成，大多数层碳砖厚度为400mm，扇形夹角为12°。

侧反射层  side reflector

每一层30个扇形石墨砖组成环形直圆筒结构，它上面支承着顶反射层结构和顶绝热碳砖结构，底部坐在石墨堆芯支承结构的热气室部结构上，内部包容堆芯和连接底反射层结构，外部连接侧碳砖绝热层结构。

底绝热层  bottom heat insulation

位于碳堆芯支承结构底部，支撑石墨堆芯支承结构和侧绝热层，共由2层厚为400mm碳砖组成，每层碳砖在径向方向上分为3组环形结构，外围两组各由30 块扇形碳砖组成，而内组则由15个碳砖组成。

底反射层  bottom reflector

位于侧反射层下部的内侧，坐在石墨热气室结构层，热气室也包括在底部结构内，其上表面是漏斗状的，与水平面的夹角为30°。

中子源孔道  neutron hole

侧反射层中四个石墨砖上，在冷氦气孔道和吸收球孔道之间，开有直径为φ50mm的孔道，其深度一直通到堆芯高度的下部。其中一个放置中子源，三个放置中子计数管。

各向异性比  anisotropy ratio

热胀系数在垂直晶格(取向)方向和平行晶格(取向)方向上的比值。

冷氦气孔道  cold helium hole

石墨堆芯支承结构中每层靠近碳砖的30个石墨砖的外侧都开有一个直径为Φ180mm的孔道，冷氦气通过这些孔道由热气导管进入冷气室。

碳砖和石墨堆芯支承结构  carbon-graphite internal

主要由顶碳砖绝热层、侧碳砖绝热层和底碳砖绝热层组成近似为多边形的圆筒形结构，其高度为16800mm，对边距离为5000mm；内部空腔主要作为中子反射层，由顶反射层、侧反射层、底反射层、冷室和热气室结构组成的堆芯的支承结构，在反射层里布置有控制棒导向孔道、吸收球导向孔道、冷氦气孔道和中子源孔道。

一般要求

人员

安装人员应满足以下要求：

——参加安装的主要人员应经过培训、考核，并获得正式资格认定。核级设备焊工和无损检验人员应根据HAF603、HAF602的规定，取得相应的资质证书，并在有效期内；

——施工人员应具有堆芯支承结构安装工作技能；

——工作人员应有专用的工作服。工作服应作统一规定。工作服应定期清洗、保持干净。工作人员经过更衣室才能进入安装现场。

文件

安装相关的设计文件有效，安装单位所编写的安装文件，如安装程序、工作规程和质量计划等经过了审查和批准，并处于可执行状态。

工机具

安装工级具应满足以下要求：

——使用的起吊设备及必需的专用操作工具应准备齐全，状态良好，符合相关的标准及技术文件的要求；

——计量器具的精度、量程应符合安装作业规程的要求，检定合格并在有效期内；

——各种耗材应已备齐，且质量证明文件齐全；

——所有安装工具和吊具应清洗干净，其上不许有遗留物。工具未使用时应保存在专用的工具柜内。

环境

堆芯支承结构安装环境条件应满足安装阶段施工现场清洁及清洁度的相关技术要求。分为金属堆芯支承结构清洁检查和石墨和碳堆芯支承结构清洁检查两类。

金属堆芯支承结构清洁检查准则

- 4.4.1.1 耐腐蚀关键表面的检查准则

应十分重视在耐腐蚀材料的关键表面上产生的任何类型或数量的铁锈。如果锈是明显的，则应清洗表面，以便除去锈或生锈的条件及任何可见的表面污染物。对于残留的污染物是否从关键表面上完全除去，应用湿布试验来校验。这种试验是用一块A级水浸润过的干净布来覆盖或包裹上述的表面。如果在6h内未生锈，则认为该表面是合格的 。如果湿布试验之后，有锈点存在但它可以用干净的干布擦拭掉且无可见的蚀痕，则认为全部锈除去后的表面也是合格的。

- 4.4.1.2 耐腐蚀非关键表面的检查准则

- 耐腐蚀非关键表面检查应满足以下要求：

- 耐腐蚀材料的最后清洗过的非关键表面上的锈膜，如果表面上无可见的腐蚀痕迹，以及锈膜的总面积对于重要应用的零件不超过计算总表面积的1%、对于非重要应用的零件不超过计算总表面积的10%，则认为是合格的；

- 可以把表面红色的、褐色的或黑色的污斑看作为薄的锈膜。观察到的锈可以是局部的或是普遍的，即锈可以斑点或条纹的形式存在，也可以连续锈膜的形式存在。对于局部生锈的范围，应用涉及的总计面积（生锈面积加涉及的未生锈面积）来确定有关的百分率，而不仅仅是观察到的实际面积。这些锈膜不一定都是粘附的，在许多情况下，用清洁的干布擦拭即可除去。

4.4.1.3 非耐腐蚀材料清洁的检查准则

表面必须无锈皮、油或其它杂质。一种粘附的外表面薄锈，例如因短时间暴露于大气中而引起的锈是可接受的。

- 采用RCC-MF篇F6000中的定义，耐蚀表面指不锈钢或镍基合金表面，非耐蚀表面指碳钢、低合金钢和某些铬不锈钢表面；

- 采用RCC-MF篇F6000中的定义，关键性表面包括：①热交换器管表面；②承受摩擦的表面，诸如轴承、枢轴、支承表面、密封接触面等。其它表面为非关键性表面。

石墨和碳堆芯支承结构清洁检查准则

石墨和碳堆芯支承结构清洁检查准则应满足以下要求：

- 用目视检查的方法看不出任何污染物的存在；

- 擦拭后不得在表面留下肉眼可见的布纤维和绒毛；

- 擦拭后使石墨部件的表面保持图纸所要求的粗糙度。

其他要求

除金属堆芯支承结构清洁检查和石墨和碳堆芯支承结构清洁检查，还应满足以下要求：

- 安装现场的水、电源、照明等均应满足安装要求；

- 安装现场影响安装的物件均已拆除，现场清理完毕，并采取必要的措施，保证相关的工作区域和设备满足规定的清洁度要求；

- 安装现场清洁区已经建立，水、电、环境等均能满足安装需要，安装现场须按照存放、准备、安装和运输需要划分严格的功能区，功能区的清洁等级必须满足相关技术要求；

- 安装区内的湿度应在65%以内，以限制湿气的凝结；

- 设备在安装阶段应采取必要的防火措施，确保在安装期间火灾的可能后果不会对被安装设备的性能产生影响。

安装前检查

4.5.1 安装前检查内容

安装前应完成以下检查：

——现场相关部门完成现场验收工作，确认堆内构构件的制造资料：如竣工图纸、制造质量证明文件、零部件清单等均已齐备；

——确认堆芯支承结构所有零部件在运输及保存期间的质量未受不良影响，外观质量检查应符合要求，确认设备的备品、工具、附件等均已齐备；

——金属堆芯支承结构中易于变形的堆芯壳、各种板、金属波纹管件和箍紧带等，均安放在各自的支承架上，且采取必要的保护措施，以防止污染、不可恢复的变形和损坏。

4.5.2石墨、碳堆芯支承结构安装前外观质量检查

石墨、碳堆芯支承结构安装前外观质量检查应符合下列要求：

——表面无损伤、无变形、无油污、无受潮；

——石墨、碳砖尺寸符合图纸要求；

——石墨、碳砖吊挂点、KKS编码标记清晰。

4.5.3 开箱检验

开箱检验应按照装箱清单核对检查下列项目：

——箱号、箱数及包装情况；

——零部件名称、型号及规格；

——备品备件齐全；

——产品质量证明文件；

——随机文件及专用工具。

存放要求

堆内构件存放应满足以下要求:

——在存放其间应定期进行目视检查，发现损伤或反常现象应立即报告;

——金属堆芯支承结构不应直接放置于地面，应用木料垫起、垫起高度不少于100mm，并调整至保持稳定状态;

——金属堆芯支承结构应单独存放，其上不应放置任何其它金属重物，防止零部件产生不可恢复的变形;

——金属堆芯支承结构运抵现场后，为避免卧式放置可导致堆芯壳变形过大且不可恢复，在正式吊装前如需长期（大于等于28天）存放，堆芯壳应竖立放置，同时应牢固支承，防止翻倒;

——金属堆芯支承结构应采用符合清洁度要求的塑料薄膜和阻燃帆布封住物件，实现防尘、防潮和防止外来物的损伤的效果;

——石墨和碳堆芯支承结构的装箱应按编号顺序排列，摆放平稳，装箱之间应留有通道以便检查;

——石墨和碳堆芯支承结构不应直接堆放地面，应在中间铺垫塑料板，箱体应覆盖阻燃帆布;

——为保持存放区域和构件本身的清洁，装箱在堆放前后均应经过除尘、吸尘处理;

——存放区应具备足够容量，以贮存石墨和碳堆芯支承结构，能根据安装进程要求持续向外输送石墨和碳堆芯支承结构;

——石墨和碳堆芯支承结构在贮存和运输过程中应按要求采取防护措施，防止风、湿气、油污、灰尘的侵袭，防止发生碰撞损坏。

安装前清洗

清洗

金属堆芯支承结构安装前，应使用符合要求的净化水、分析纯酒精或丙酮进行清洗，清洗后应满足清洁度要求，清洗时不应使用自来水、不合格的酒精和丙酮。

清洁度检查

清洁度检查应满足以下要求:

——应在不小于1000Lx的照度下对表面做目视检查。金属表面应干净，允许因焊接、热处理等产生的极薄氧化膜，允许存在分散的氧化斑点，包括表面锈斑（由母材或污染物形成的），但斑点的累积量小于总面积的0.1%;

——应用白绸布擦拭存疑部位。如24小时重复此项操作应得同样结果。在擦完后，擦布应干净，不应存在任何污垢，不得残留任何金属微粒和焊渣，擦拭后不得在金属表面留下目视可见布纤维和绒毛。

石墨和碳堆芯支承结构的安装准备

石墨和碳堆芯支承结构的安装准备应满足以下要求：

——石墨和碳堆芯支承结构的安装准备工作应在安装准备区完成，这些工作包括：堆芯支承结构的开箱、清洁、B4C石墨棒的安装以及个别零件的临时修补和清洁；

——经过安装准备后，石墨和碳堆芯支承结构应达到可安装的状态及清洁度；

——石墨和碳堆芯支承结构在安装前应在预组装平台上与相关金属部件进行试装。

石墨、碳砖及箍紧带的预组装

石墨、碳砖及箍紧带的预组装应满足以下要求：

——石墨砖和碳砖只摆放一层；

——石墨砖、碳砖的预组装顺序应按照工厂预组装文件和安装图纸，砖块的配合和间隙应符合设计图要求；

——箍紧带应与石墨砖和碳砖一同预组装，限位圆柱与碳砖之间间隙应均匀，连接销钉应可以插上，不得通过蛮力使箍紧带变形，检查合格后应在各段箍紧带上作临时标记；

——石墨和碳堆芯支承结构在吊装前应清理干净，损坏和缺陷超过规定标准的不得进行安装。安装中防止吊具和吊装中的设备运动碰到作业人员和结构设备，应具备防护措施防止人员和石墨和碳砖掉入堆芯腔；

——真空吊装设备需配备两路不间断电源，一路电源来自区域电网，二路电源采用现场发电机供电，两路具有互为备用的特点。

堆芯支承结构安装前提条件

堆芯支承结构安装应满足以下前提条件：

——堆芯支承结构安装环境已预备预组装条件，如预组装厂房已完成验收或压力容器已吊装就位；

——激光跟踪仪架设完毕，能够随时准确测量各种尺寸及各种偏差，同时不影响堆芯支承结构的安装；

——堆芯支承结构已在安装检查区按零件编号和预组装编号准备完毕；

——伸入石墨和碳砖碳砖部件的热电偶及其导线已准备好；箍紧带和控制棒缓冲器均准备到位；

——预组装平台已搭接完毕并通过验收；

——石墨和碳堆芯支承结构进出及吊装通道无障碍；

——各区域吊装运输工具已组装完毕，具备使用条件，工作场地周围的安全警示标志和安全设备准备就绪；

——安装程序文件、技术文件、图纸以及人员已就位；

——安装过程所需的各种定位标记设置完毕，复查无误。

场外预组装阶段的底部金属堆芯支承结构安装

安装先决条件

5.1.1堆芯支承结构场外预组装拼装厂房清洁状态应符合要求，预组装厂房已通过验收。

5.1.2预组装厂房支承柱上临时支承以调整平行度。

出球连接管预装要求

出球连接管和压力容器底端卸料管嘴φ500内圆的同轴度φ1.0mm。

内部屏蔽块下部分安装要求

整体内部屏蔽块与筒体卸料管嘴φ500内圆的同轴度φ3.0mm。

堆芯壳安装要求

安装前注意

安装在堆芯壳下部的部件如果从压力容器人孔引入困难时,应提前引入：

——在反应堆压力容器主法兰上应安装保护垫片和对中限位块；

——堆芯壳起吊盖板、出球连接管限位环、吸收球供球管、保护垫片等应在堆芯壳上提前装好。

堆芯壳吊装就位后要求

堆芯壳吊装就位后检查参数如下：

- 堆芯壳热气导管法兰对压力容器热气导管管嘴法兰的同轴度φ1.00mm；

- 堆芯壳下底板上15支承环面的水平度0.2mm；

- 堆芯壳和压力容器的周向对应角度精度为±30”（0.5’），转换为线性尺寸公差为堆芯壳上法兰0°、90°、180°、270°的线性尺寸公差为0.41mm；

- 堆芯壳上法兰和压力容器筒体主法兰的同轴度φ1.0mm；

- 堆芯壳上法兰及上支承板上表面和压力容器筒体主法兰密封面的平行度1.0mm；

- 支承滚柱组件安装高度，水平度0.1/1000。

限位环和出球连接管安装要求

出球连接管限位环与内部屏蔽块限位环半径间隙圆周均匀分布。

支承滚柱、下支承板和出球管等安装要求

内环扇形板与支承滚柱组对

支承滚柱组对检查参数如下：

- 上盖板上表面沿堆芯壳周向高度差不大于0.05mm；

- 各支承滚柱组件内的沿堆芯壳的轴向间隙公差不大于0.04mm，上下盖板和支承滚柱应尽量安装在其名义尺寸值的位置上，所有支承滚柱组件均应支承受力；

- 出球管插入密封环、落位在内环扇形板后与出球连接管之间间隙应在5±0.25mm。出球管与出球连接管对接处应光滑过渡，不应有错边现象。出球管与堆芯壳的同轴度亦应满足要求；

- 在安装下支承板和出球管之后，出球管下端面和出球连接管凹槽之间轴向缝隙为5.0±0.5mm。

下支承板整体安装完成要求.

下支承板组装检查参数要求如下：

- 下支承板和堆芯壳上法兰周向对应角度精度为±10”，转换为线性尺寸公差为下支撑板0°、90°、180°、270°线和堆芯壳上法兰0°、90°、180°、270°的线性尺寸公差为±0.13mm；

- 下支承板和堆芯壳上法兰的同轴度为φ1.0mm；

- 下支承板圆周5处导向键和键槽之间加调整垫片，导向键两侧缝隙之和在0.15-0.20mm之间；

- 下支承板上表面的水平度为0.2mm；

- 下支承板上表面至堆芯壳热气导管法兰轴线距离为1400±0.5mm；

- 下支承板上表面安装的150个金属榫位置度为0.2mm。

石墨、碳堆芯支承结构安装

石墨和碳堆芯支承结构安装的通用规定

石墨和碳堆芯支承结构安装期间的相关规定如下：

- 石墨和碳砖的吊装应采用专用工具，如吸附吊、吊环螺钉和尼龙带等。

- 石墨和碳堆芯支承结构的安装应严格遵循预组装中确定的编号方位，不得随意摆放；

- 吊装过程应缓慢平稳，防止砖之间或和其他物件之间碰撞。各种石墨和碳堆芯支承结构在安装过程中应能平滑就位，不得依靠外力强行装配，安装就位后各部件之间应无挤压且间隙均匀；

- 石墨和碳堆芯支承结构在安装过程中设定堆芯壳上法兰轴线为基准线，以控制控制棒孔道对基准线的位置度为主，以吸收球对基准线的位置度为辅作为安装中的基准，下部结构中无控制棒孔道时，应以冷氦气孔道位置度作为测量基础；

- 碳砖结构和石墨砌体的侧面不得产生过盈配合，安装缝隙用缝隙垫板调整；

- 凡用吊环螺钉吊装的石墨砖，应在石墨砖就位后将吊环螺钉旋出；

- 各层石墨和碳堆芯支承结构安装前，需确认下层的榫、键、密封条、套环全部安装到位；安装后，需将套筒装入孔道；

- 销、键或石墨套筒、套环可以用手工搬运安装，应轻拿轻放；

- 对于破损的砖块，应按照有关技术条件检验，符合要求的继续使用，不符合要求的更换为备用件或重新加工，确保实际安装的砖块符合技术要求；

- 热电偶的沟槽所在砖的位置符合图纸要求；

- 应根据每层的具体情况，预先对碳砖、石墨砖、热电偶及导线等部件作出合理安装顺序、防止临场安装时无序操作；

- 安装完的孔应及时加上孔盖，安装过程中应防止工具和小部件掉入各种孔道、堆芯腔和外围环缝；

- 不应采取水冲洗的方法，也不应采用机械打磨的方法进行清洁；

- 清洁不得改变石墨和碳材料表面的特性、粗糙度或引入可能造成破坏的杂物。应根据石墨和碳砖安装特点制定相应清洁程序；

- 各种孔道在安装过程中需加盖防止异物进入，对于落入堆内的物件应取出；

- 对石墨和碳堆芯支承结构的所有操作应在规定的清洁区进行，禁止在安装现场进行砖块的清洁、修理和组装含硼石墨棒；

- 各层石墨和碳砖部件应在各层安装完成后予以检查、验收并记录，合格后方可继续安装。设备安装中应进行自检、互检和专业检查，并应对质量跟踪文件中要求的工序进行记录；

- 各层石墨和碳砖部件在安装各层安装完后应通过检查和验收，任何层次未经过检查和验收的不得进行下一层的安装；

- 石墨和碳堆芯支承结构安装的总体顺序依次是卸球管组件和底部碳砖绝热层、石墨底部反射层和热气室结构及侧碳砖绝热层、石墨侧反射层和石墨顶反射层及侧碳砖绝热层、顶部碳砖绝热层。期间需穿插热电偶安装。

底绝热层碳砖的安装

底绝热层碳砖安装的相关要求如下：

- 安装前确认下支承板和堆芯壳上法兰面水平度必须正确；

- 底部碳砖组装之前应先将下限位工字钢安装完毕；

- 检查堆芯壳下支承板上金属榫是否安装到位；

- 最底层碳砖应对准金属榫和各种金属管接头，碳砖底部与金属榫之间保持间隙配合。碳砖不得和下阻流环相连或相碰；

- 卸球管安装完毕后需满足：上表面平面度0.3mm，上表面标高允许偏差±0.25mm，内径直径尺寸公差±0.15mm，外平面距中心409.2mm，砖之间缝隙值1.6mm；

- 底碳砖安装完毕后需满足：上表面平面度小于0.3mm，上表面标高允许偏差±0.25mm，外环碳砖对边距离5000±0.50mm，吸收球孔道位置度0.6mm，冷氦气孔道位置度0.6mm，环向及径向缝隙范围为2±0.200mmm。垂直缝隙的等效垂直度为0.200mm。

底反射层和热气室结构安装

底反射层和热气室结构安装的相关要求如下：

- 热气室安装完毕后需满足：各层上表面平面度0.3mm，各层面标高允许公差±0.25mm，冷氦气孔道位置度0.6mm，环向及径向缝隙范围为2±0.200mmm。垂直缝隙的等效垂直度为0.200mm；

- 出球管直径尺寸公差±0.15mm；

- 出口碳砖与热气导管配合尺寸满足：热气出口碳砖内平面到中心的距离2140.80±0.20mm，外侧沉孔直径Φ1080mm，沉孔平面垂直度0.20mm；

- 出口碳砖在安装过程中应辅以临时支撑，且该临时支撑在安装到第七层石墨砖之前不得撤出；

- 侧碳砖与限位工字钢的缝隙为2±0.20mm，不应存在碰撞；

- 在热气导管试安装中，出口碳砖与热气导管碳砖环接触面应吻合；

- 含硼B4C石墨棒的安装需符合本规定要求。

底反射层石墨砖的安装

底反射层石墨砖安装的相关要求如下：

- 开始安装前需测量控制棒孔道底端的位置度，对比压力容器顶盖上的24个控制棒驱动机构法兰座的位置尺寸，两者偏差应符合设计要求；

- 安装中要保证石墨环外对边尺寸为5000±0.50mm，同层石墨砖之间的缝隙为1.6±0.200mm。各层平面标高满足图纸要求，各层面标高允许公差±0.25mm，各层上表面平面度0.3mm，吸收球孔道以及控制棒孔道位置度φ0.60，垂直缝隙的等效垂直度为0.200mm；

- 安装底反射层最上方两层时视情况装入控制棒缓冲器，装入的缓冲器应坐实，不得歪斜。安装缓冲器的过程中应防止金属设备撞击石墨结构；

- 斜面石墨砖对接触应平滑，下位砖应低于上位砖2mm；

- 箍紧带安装过程不得使用蛮力，箍紧带安装合格后应用锁紧钢丝绳对连接销钉进行防松处理。

侧反射层石墨砖和侧绝热层碳砖安装

侧反射层石墨砖和侧绝热层碳砖安装的相关要求如下：

- 安装中要保证石墨环内对边尺寸为3000±0.35mm,环外对边尺寸为4498.40±0.25mm，碳砖外对边尺寸为5000±0.50mm，侧反射层石墨砖之间及与侧绝热层碳砖之间的缝隙为1.6±0.200mm。各层平面标高满足图纸要求；

- 侧反射层石墨砖各层平面度、垂直度以及各种孔道位置度随层数增加而增大：首层上表面平面度0.30，垂直度0.20，吸收球孔道以及氦气孔道位置度φ0.60；侧反射层石墨砖顶层上表面平面度0.50，垂直度0.38，控制棒孔道、吸收球孔道以及中子源孔道位置度φ0.80，其他层参数详见安装图册。安装过程中要将每层的误差控制在安装图要求的范围内；

- 砖块尺寸检查合格后，方可进行防旋键和箍紧带的安装；

- 防旋键插入碳砖后不得承受环向力，通过插入不同厚度垫片调整到防旋键和碳砖键槽双边累计缝隙间隔0.40±0.05mm，单边间隙约0.2mm。安装调整后防旋键顶面与碳砖防旋键槽底径向间隙9mm；

- 验收合格后需拧紧防旋键的固定螺栓并可靠机械防松。预紧力矩：600N·m；

- 热电偶的沟槽所在砖的位置符合图纸要求。侧反射层石墨砖与侧碳砖层碳砖之间热电偶导线沟槽连接吻合；

- 安装过程中，超过石墨球安装标高的部分应设置安全气垫作为防护垫。安全气垫应防火，直径不大于3米，每个高度约为1.2米，接缝处要密封严实。

顶反射层石墨砖和侧绝热层碳砖安装

顶反射层石墨砖和侧绝热层碳砖安装的相关要求如下：

- 顶反射层石墨砖的外围尺寸和公差为4498.4±0.25mm。侧反射层碳砖外对边尺寸5000±0. 50mm、碳砖间隙1.6±0.2mm，碳砖外表面与限位工字钢之间的间隙2±0.2mm；

- 最后一层侧碳砖的燕尾键高度不能超过碳砖的高度，多余部分需打磨；

- 四层石墨砖的平面度为0.55mm，总体垂直度为0.42mm；

- 控制棒导向孔道的位置度为φ0.80,吸收球孔道的位置度φ0.80mm，冷氦气孔道的位置度为φ0.80mm；

- 放入两个石墨塞和它们之间的石墨套环、套筒。石墨塞上表面低于石墨砖上表面的最小名义距离为0.500mm。石墨砖和石墨塞之间的最小缝隙为0.500mm；

- 顶反射层石墨砖之间及与侧碳砖层碳砖的缝隙为1.6±0.200mm；

顶绝热层安装

顶绝热层安装的相关要求如下：

- 安装顶绝热层碳砖之前，应检查顶绝热层碳砖内长方键孔的深度和石墨砖上方长方键的高度，保证装配后使长方键上端和碳砖孔顶部留有5mm间隙，长方键多余的部分需磨去；

- 碳砖柱塞上表面低于碳砖的上表面，碳砖柱塞和碳砖之间缝隙的最小尺寸为0.5±0.150mm；

- 碳砖塞与石墨套筒之间应无挤压且间隙均匀，石墨部件应滑动自如；

- 含有外边（R56.5）的4块顶碳砖，半圆槽位置错位不大于1.000mm；

- 相邻定位键槽错位不得大于0.200mm；

- 顶绝热层碳砖整体的外对边长度为5000±0.500mm，上表面高度16800±1.000mm，碳砖上表面平面度0.55，垂直度0.42。顶绝热层与侧绝热层之间缝隙为10±1.00mm；

- 进球管位置度为φ0.80mm，控制棒导向孔的位置度为φ0.80mm，吸收球孔道的位置度为φ0.80mm，中子源孔道的位置度为φ0.80mm；

- 碳砖之间缝隙值为1.6±0.200mm。

含B4C石墨棒的安装

含B4C石墨棒的安装应满足下列要求：

- 石墨和碳堆芯支承结构的安装已经到了安装含有B4C石墨棒的阶段；

- 含B4C石墨棒的安装应在安装准备区进行，禁止在安装区安装B4C石墨棒；

- 装入的含B4C石墨棒应完全符合质量标准，损坏和缺陷超标的不得进行安装；

- 含B4C石墨棒装入砖孔前应符合清洁度要求，装填后应进行整体清洁操作，已装填的砖块在存放时应防护以保证清洁度；

- 在运输、安装含有B4C石墨棒的石墨砖过程中应有充分的防护措施，防止含B4C石墨棒从砖内掉出，禁止含B4C石墨棒掉入堆内；

- 依据石墨砖的孔深选择合适尺寸的含B4C石墨棒。标准厚度的石墨砖应根据技术要求装填对应标准尺寸的棒，不规则孔深的石墨砖根据实际孔深截取适当长度的棒，单段含B4C石墨棒长度不宜过短，不得将截过的棒装入标准厚度的石墨砖内；

- 含B4C石墨棒装入后，需测量棒和石墨砖的上表面之间的距离，需有6mm-8mm的空位，顶端螺纹孔不应影响含B4C石墨棒顶端空间的测量；

- 石墨砖孔底部应有20mm的石墨层，禁止存在穿透或半穿透的底孔；

- 含B4C石墨棒在装入时不得用力推进，在尺寸不合适时应能倒出修理；

- 含B4C石墨棒再经截断以后的端面表面质量应与原棒一致；

- 被热电偶沟槽穿过的含B4C石墨棒孔的顶部在装棒时不得碰坏孔壁；

- 不应因为安装含B4C石墨棒而损坏石墨砖，个别孔径不足不能装棒的砖孔可放弃装棒，开裂的石墨砖应更换。

石墨和碳堆芯支承结构的试验

石墨和碳堆芯支承结构安装后的相关试验要求如下：

- 石墨和碳堆芯支承结构安装完毕后首先应使用工业内窥镜系统经进球孔道检查石墨腔体。腔体内壁表面应保持光滑、无凸起；轴向和环向缝隙应均匀；上反射层石墨砖的下表面无明显下凹现象；

- 石墨和碳堆芯支承结构的上表面应完全与金属堆芯支承结构相适应，如存在配合问题，应对石墨和碳堆芯支承结构予以修改；

- 石墨和堆芯支承结构上方安装金属堆芯支承结构之后，应进行孔道的功能性试验，这些孔道包括：燃料球进球管和卸球管、控制棒孔道、吸收球孔道、中子源孔道；

- 孔道功能试验应采用相关设备的原件或原件的模拟件进行，其尺寸、速率均应满足实际工况；

- 试验中孔道应满足使试验设备的运行应完全畅通无阻，如存在孔道不通或运动缓慢，则应对石墨和碳堆芯支承结构的安装进行检修，直至试验合格。

整体预组装阶段中部金属堆芯支承结构安装

安装前准备

整体预组装阶段中部金属堆芯支承结构安装前应作如下准备：

- 下支承板阻流环组件、下支承板榫、氦气孔道管接头、冷氦气孔道金属接管组件、吸收球载球管组件、其他专业的物项如热电偶组件等应在陶瓷堆芯支承结构安装之前安装；

- 冷氦气孔道金属接管的安装应保证冷氦气孔道金属连接管畅通，氦气可在冷氦气金属连接管中顺畅平稳流动，无任何异物阻碍氦气流，冷氦气孔道金属连接管安装在堆芯壳内壁之后，接管乘插部分可小范围（20mm）内沿接管轴线方向相互滑动，无明显阻碍；

- 安装时应注意对已经安装好的吸收球载球管进行必要的防护，以防石墨、碳砖和其他金属堆芯支承结构对其磕碰造成损伤、变形；吸收球载球管组件安装后，要能确保吸收球顺利流动，无流道不畅、卡住、搭桥等情况出现。

与石墨和碳砖相配装的金属堆芯支承结构

与石墨和碳砖相配装的金属堆芯支承结构的相关安装要求如下：

- 与石墨和碳砖相配装的金属堆芯支承结构与石墨和碳砖应交叉进行施工；

- 限位工字钢端面和碳砖外表面之间间隙的径向尺寸和公差为2.0mm±0.5mm；

- 5排防旋键和碳砖键槽之间双边累计缝隙应0.40mm±0.05mm，且双边均匀分布；

- 30条箍紧带限位圆柱应完全卡入侧碳砖凹槽内。安装过程不得使用强力使箍紧带变形；

- 箍紧带在石墨砖和碳砖预组装时应已进行了标记；

- 8根材料辐照管部分组件安装时,应注意对已经安装好的材料辐照管进行必要的防护，以防石墨、碳砖和其他金属堆内构建对其磕碰造成损伤、变形。材料辐照管畅通，用辐照监督管在其中上下往复移动，移动过程无卡涩、运动不畅等情况；

- 6根吸收球提升管焊接完成，件安装时,应注意对已经安装好的提升管进行必要的防护，以防石墨、碳砖和其他金属堆内构建对其磕碰造成损伤、变形。提升管畅通，用模拟求在其中上下往复移动，移动过程无卡涩、运动不畅等情况。

陶瓷堆芯支承结构安装完成后金属堆芯支承结构安装

定位板安装

定位板安装后要求参数如下：

- 定位板和堆芯壳上法兰对应角度精度±10”，转换为线性尺寸公差为定位板0°、90°、180°、270°线和堆芯壳上法兰段0°、90°、180°、270°的线性尺寸公差为±0.13mm；

- 定位板圆周四处导向键和键槽之间加调整垫片，导向键两侧缝隙之和在0.15-0.20mm之间；

- 定位板上表面相对堆芯壳上表面的平行度为0.25mm；

- 定位板外缘底面和顶碳砖高度方向名义尺寸为70mm；

- 实测吸收球、控制棒、中子源安装面的位置度；

- 在定位板上安装榫时，首先放入榫（1）用测量座定位块，然后应用千分表测量并加工偏心环到实际尺寸公差（0，+0.030），取出测量座定位块和测量系统，装入榫（1）和榫（2），拧紧螺母，最后进行可靠的机械防松。

压板安装

压板安装后要求参数如下：

- 10层压板安装后，应保证能沿导向键自由滑动，不受阻碍；

- 每层压板确认安装就位后，对于上支座拧入压板的M42螺纹连接，可从压板上表面螺纹孔处进行冲压至局部塑性变形防松。

压板阻流环安装要求

粗盘根压缩至满足内填料函盖安装即可；可对内填料函压片修磨或不安装内填料函压片。

整体预组装完成后的孔道通过性试验验收

堆芯支承结构整体预组装完成后再吊装前后均需对对应的孔道进行通过性试验验收，相关验收要求如下：

- 燃料球出球管和出球连接管应畅通，φ500内径壁面光滑，管件对接处有R2倒圆角光滑过渡，燃料球在其中可以顺利向下运动；

- 控制棒（上、中、下）导向管应畅通，控制棒节棒模拟件在控制棒导向管移动过程中无卡住、运动不顺畅等情况，摩擦阻力试验中牵引力变化不大于50N；

- 吸收球载球管畅通，可用吸收球（或模拟球）进行通过性试验，试验应无吸收球卡球、搭桥和流动不畅等情况；

- 中子源导向管畅通，中子源启动计数管模拟件在中子源导向管移动过程无卡住、运动不顺畅等情况；

- 材料辐照管畅通，辐照监督管移动过程无卡涩、运动不顺畅等情况；

- 冷氦气孔道金属连接管畅通，氦气可在冷氦气孔道金属连接管中顺畅平稳流动，无任何异物阻碍氦气流动。冷氦气孔道金属连接管安装在堆芯壳内壁之后，接管承插部分可小范围（20mm）内沿接管轴线方向相互滑动，无明显阻碍；

- 各种类型的孔道，如遇其通过性检查未达到要求，可采用工业内窥镜检查并排除；

- 孔道通过性实验应采用功能系统所使用设备原件或者用原件模拟件进行。其尺寸、重量、实验运行速率均应和原件实际情况保持一致，设备原件（石墨球或燃料球、控制棒、吸收球、中子源和中子源启动计数器、辐照监督管等）均由相应设备供货商提供；

- 对试验的评价：如上述孔道通过性实验完全畅通无阻，说明金属堆芯支承结构安装正确，可验收通过。凡孔道不通，或运动卡涩、缓慢，达不到设计的速度的要求可视为安装不合格，应对金属堆芯支承结构安装进行检修；

- 在进行试验以前，应由供货方提出各功能部件试验速度的保证值。试验中部件的运行速度不得低于这个数值。

堆芯支承结构整体吊装

堆芯支承结构采用多点兜底吊装，吊装相关要求如下：

- 采用多点兜底吊装；

- 试吊前对风速进行实时观测，风速不大于7.9m/s且在无雨、无雾、室外温度不低于5℃方可起吊作业；

- 起升约100mm时，停止起钩，然后下降50mm检查，确认吊机制动性能良好。保持堆芯支承结构整体距离支承约50mm，静止悬置5min，检查好吊机性能良好，索具连接情况正常，设备整体结构无异常；

- 堆芯支承结构吊入压力容器时，起吊载荷的减少量不大于10吨，如起吊载荷的变化超出要求，应立即停止起吊操作，检查原因，消除阻力因素；

- 堆芯支承结构吊装前调整设备姿态，具体为堆芯壳筒体四个象限点铅垂偏离不大于10mm，上支承板上表面水平度不大于2.5mm；

- 吊装速度不大于1.5m/min。

堆芯支承结构整体吊装后的通过性验收

整体通过性试验同9.4节。

堆芯支承结构精确调整

对堆芯支承结构进行精确调整，下列指标应满足要求：

- 支承座水平垫板上表面沿堆芯壳周向高度差不大于0.05mm；

- 堆芯壳复测合格后，堆芯壳上法兰外导向键两侧缝隙之和应在0.25mm-0.35mm之间；堆芯壳下加厚段外的四处限位凸台与压力容器对应的周向定位调整板，安装后的堆芯壳限位凸台与压力容器周向定位调整板之间的径向间隙为2±0.1mm；

- 堆芯壳上表面和压力容器轴线垂直度1.0mm；

- 堆芯壳上法兰及上支承板上表面和压力容器筒体主法兰密封面的平行度为1.0mm;

- 堆芯壳上表面和压力容器筒体主法兰密封面轴向尺寸为371±1mm;

- 堆芯壳上表面和压力容器主法兰密封面周向角度精度±10＂。

上支承板上零部件的安装要求

6组吸收球上支承板穿管和吸收球落球贮球罐安装

吸收球上支承板穿管和吸收球落球贮球罐安装要求如下：

- 吸收球贮球罐对压力容器筒体主法兰的位置度为φ1.0mm；

- 吸收球贮球罐对压力容器筒体主法兰平面的垂直度1.0mm；

- 吸收球贮球罐的高度公差为±1.0mm。

24组控制棒导向管安装

控制棒导向管的安装要求如下：

- 上支承板上其他零部件（如燃料球载球管、吸收球供球管等）安装后，应保持离开控制棒导向管足够的安全距离（空间最小直线距离不大于30mm）；不允许出现相互接触、依靠甚至受力变形情况；不允许将控制棒导向管作为支承件，用来支承固定其他金属堆芯支承结构或其他系统的零部件;

- 控制棒上导向管对压力容器筒体主法兰密封面的位置度φ1.0mm;

- 控制棒上导向管对压力容器筒体主法兰密封面的垂直度1.0mm;

- 控制棒下导向管SR150球铰处喷涂二硫化钼润滑，可自由转动和摆动。

中子源上弯导向管安装

中子源上弯导向管的安装要求如下：

- 中子源导管顶端喇叭口对压力容器筒体主法兰的位置度φ1.0mm；

- 安装时应注意对已经安装好的中子源导管进行必要的防护，以防石墨、碳砖和其他金属堆芯支承结构对其磕碰造成损伤、变形；

- 中子源导管组件安装调整好后，要确保中子源启动计数器管模拟件能顺利上下往复穿过中子源导管组件，无卡住、运动不顺畅等情况出现。

上阻流环安装

上阻流环和压力容器主法兰密封面在0°、90°、180°、270°四处象限点测量周向角度精度±30＂。

材料辐照管安装

材料辐照管的安装要求如下：

- 材料辐照管顶端喇叭口相对压力容器筒体主法兰位置度为φ1.0mm；

- 安装时应注意对已经装好的材料辐照管进行必要防护，以防石墨、碳砖、和其他金属堆芯支承结构对其磕碰造成损伤、变形；

- 材料辐照管畅通，用辐照监督管在其中上下往复移动，移动过程无卡涩、运动不畅等情况。

验收

现场验收时，除要求安装过程中进行的各种检查均符合安装的技术条件要求外，在金属堆芯支承结构安装完成后还应进行下列检查：

——根据施工设计文件要求，检测燃料球的供球管路是否能正常工作，堆芯出球管是否能正常出球；对载球管和载气管进行试验；

——接通热电偶导线线路，测定各测量点的温度，并形成记录；

——检查控制棒导向管、贮球管等的安装是否符合规定的技术条件。

参考文献

[1]  GB/T 1800.1-2020 产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系

[2]  GB/T 1184-1996 形状和位置公差未注公关值

[3]  GB/T 1031-2009 产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值

[4]  ASME BPVC 第Ⅴ卷-2004 无损检验

[5]  CX1T104311JBB0002RQ010 陶瓷堆芯支承结构现场预组装和安装技术条件

[6]  CX1T104311JBD0002RQ009_陶瓷堆芯支承结构现场预组装和安装清洁技术条件

[7]  CX1T104311JBD0002EN001 陶瓷堆芯支承结构设计说明书

[8]  CX1T104241JBA0001RQ007 金属堆芯支承结构现场预组装技术条件

[9]  CX1T104311JBD0002DV000 1#机组石墨和碳堆芯支承结构现场预组装图册

[10]  CX1T104311JBA0002DV200 1#机组金属堆芯支承结构现场预组图册