附件

中国环境科学学会2026年科学技术年会
分会场组织方案

为保障2026年科学技术年会（以下简称“年会”）分会场规范、高效举办，确保学术质量与组织实效，特制定本方案。

一、议题设置

分会场议题应紧扣生态环境领域发展趋势与国家重大战略需求，包含但不限于以下方向，鼓励聚焦前沿热点、关键技术瓶颈及跨学科交叉议题：

生态文明体制改革与制度创新 美丽中国建设提质增效路径 蓝天保卫战 碧水保卫战 净土保卫战 固体废物全过程污染控制与资源化利用 新污染物精准识别、风险评估与协同治理 绿色低碳高质量发展与应对气候变化 生态环境科技创新与监测体系建设

二、分会场组织形式

（一）组织形式

1.报告会形式：以学术报告为核心，配套互动问答环节。设特邀报告（20分钟/人）、邀请报告（15分钟/人）、一般报告（10分钟/人）三个类别，报告顺序由分会场主席统筹确定。

2.研讨类形式：可采用学术沙龙、圆桌论坛、专题研讨等形式，突出自由交流与思想碰撞，每个主题发言后设置集中讨论与答疑环节。

3.混合形式：可结合报告会与研讨类形式特点，灵活设计议程，提升交流深度与参与度。

（二）时长要求

分会场时长以半天（约3.5小时，含茶歇）为基本单元，最多可设置3个单元（累计1.5天）。基本参考配置如下：

（1）特邀报告：2位（领域知名专家），共计40分钟；

（2）邀请报告：6位（领域优秀专家），共计90分钟；

（3）一般报告：6位（从征集论文或申报中遴选），共计60分钟；

（4）互动交流与总结：30分钟。

具体时长与报告配置可由分会场主席根据筹备情况灵活调整，报组委会备案。

三、组织架构与职责

（一）组织架构

每个分会场设主席1-2名（若2名，应来自不同单位）、秘书长1名，每半天设主持人1-2名。分会场主席自动纳入年会学术委员会，秘书长自动纳入年会组织委员会。

（二）主要职责

1.分会场主席：负责学术统筹（确定议题、组织论文与报告遴选）；负责会务协调（发动参会、协调资源）；负责现场组织（把控议程、引导交流）。须于2026年5月20日前向组委会报送分会场执行团队（含秘书长、主持人）及报告人信息。

2.分会场秘书长：作为与组委会的日常联络人，协助主席落实报告人邀请、参会统计、议程细化等工作，以及分会场会务执行。

（三）分会场合并与取消规则

若截至2026年5月20日，分会场确认参会人数不足50人，组委会将与承办方协商，采取分会场合并、调整议题或取消等措施，确保会议资源高效利用。

四、相关费用说明

1.所有参会人员（包括嘉宾、主席、邀请报告等）均需按年会统一标准缴纳注册费，食宿及交通费用自理。

2.组委会为分会场提供核心专家免会议注册费或咨询费补贴支持。

3.鼓励分会场按年会合作方案筹措合作经费，做为分会场活动经费。

六、工作进度安排（初步）

（一）2026年1月20日：分会场征集截止；

（二）2026年2月10日：确定分会场承办单位；

（三）2026年2月：印发年会第一轮会议通知，启动论文征集；

（四）2026年5月10日：年会论文征集截止；

（五）2026年5月20日：分会场报告人及执行团队名单报送截止；

（六）2026年6月10日：完成论文评审与录用结果公布，收齐分会场最终议程；

（七）2026年6月中旬：集中开展年会及分会场宣传；

（八）2026年7月：年会召开，分会场按议程组织实施；

注：以上时间节点为初步安排，组委会将根据实际情况适当调整并及时通知。