附件1
健康扶贫·白内障复明                                               
定点救治公益项目实施方案

一、活动背景
目前，白内障依然是我国致盲的首位原因，我国是白内障患者人数较多的国家，约有6000万人左右，占全球总数的1/3。对农村贫困白内障患者开展医疗救治是推进我国防盲治盲工作、确保到2020年农村贫困人口脱贫的重要措施。
为深入贯彻落实党的十九大及中央扶贫工作会议精神，落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号）和国家卫生健康委、国务院扶贫办等部门《关于实施健康扶贫工程的指导意见》（国卫财务发〔2016〕26号）要求，通过实施“健康扶贫·白内障复明公益项目”（以下简称：项目），对农村贫困人群及计划生育特殊家庭白内障患者及计划生育特殊家庭进行免费救治，为实现全面小康提供健康保障。
二、项目组织与执行机构
1、主办单位：中国生殖健康产业协会
2、承办单位：北京四海医家健康管理有限公司
3、支持单位：
（1）中国人口福利基金会
（2）中国预防性病艾滋病基金会
（3）中国医药卫生事业发展基金会
三、任务目标
2018年首期分别在新疆南疆地区、宁夏吴忠市（4县1区）、固原市（4县1区）、甘肃省、四川甘孜理塘、陕西安康市、河北保定市、山东济宁市、广东揭阳市和新疆兵团等省区开展，2019年～2020年在总结上述地区救助经验的基础上，结合实际需求安排救助地区或人数。
四、项目内容
1、项目名称：“健康扶贫·白内障复明公益项目”定点救治活动
2、补贴标准：贫困人群及计划生育特殊家庭白内障患者免费复明手术医保报销后，补贴个人自负部分。
3、实施办法：
（1）“健康扶贫·白内障复明公益项目”定点医院原则上设置在县级公立医院，具备开展白内障手术的设施、设备和医护人员，并属于医保定点医院。
（2）个别定点县级医院不具备白内障手术条件的，可由上级医院选派出诊人员。也可以由承办单位协调有关专家，携带必要的设备到县级医院实施救治或指导手术。
五、保障措施
（1）成立各级项目领导小组，由相关单位领导负责，相关人员组成，以保证项目的顺利实施。
（2）由各级计生协（或其他项目落实单位）负责摸底、登记、上报贫困人群及计划生育特殊家庭白内障患者登记表（见附表），报定点医院备案，以此作为项目人群档案。
（3）对贫困人群及计划生育特殊家庭白内障患者手术，补贴资金由承办单位北京四海医家健康管理有限公司捐助，由相关基金会落实到项目单位。
（4）为保证质量，上述目标人群所需人工晶体及其他耗材由承办单位从政府招标平台的中标产品中，择优按照政府采购中标价格统一供应，由中国生殖健康产业协会监督实施。
（5）各定点医院负责组织实施手术、回访和总结材料，同时上报手术统计资料。
六、项目区域
全国范围，侧重中西部及老少边穷地区。
七、项目推进时间表
1、总体时间：2018年-2020年
2、具体时间：
（1）2018年6月底完成发文和项目单位落实。
（2）2018年7月上旬，首站在新疆维吾尔自治区吐鲁番地区托克逊县召开启动仪式。
（3）结合申报单位情况，依次确定项目落实时间。
3、项目总结时间：每年12月份小结。2020年召开“健康扶贫·白内障复明公益项目”总结大会。
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