第四届中国生物产业大会

工 作 简 报

第一期

2010年1月8号

大会组织委员会秘书处

2010年第四届中国生物产业大会由国家发改委等部委局支持，由中国生物工程学会联合十几家国家级学/协会主持，经过多次的会议讨论以及具体工作的实施，目前，筹备工作正在紧张有序地进行。具体情况汇报如下：

第一．成立了大会组织机构。通过举办“山东座谈会”，“主办方各学会/协会座谈会”，以及函请国家部委局等形式，在广泛征求意见、深入讨论的基础上，成立了大会组织机构。推选全国人大常委会副委员长、中国科学技术协会主席韩启德为大会名誉主席；另外推选了大会主席、大会副主席；成立了组织委员会、学术委员会以及大会秘书处。

第二．制定了大会总体方案。2009年11月11日，第四届中国生物产业大会组委会在北京举行了第一次会议。会议通过了第四届生物产业大会总体方案，就大会的总体设计、主题与内容等进行了讨论，提出了修改和完善意见。

第三．启动了大会宣传工作。2009年12月8日，在北京钓鱼台国际宾馆隆重召开了第四届中国生物产业大会新闻发布会，各有关方面的领导专家和50余家新闻媒体记者近200人参加了新闻发布会。另外，设计了主题鲜明、内容简约丰富的大会宣传册，在新闻发布会当天已散发300册，随后通过学会/协会已向社会散发2200册。同时，“中国生物产业大会网”中文网站已构建完成，在新闻发布会当天同时对外开放，对新闻发布会进行了实时报道。会后网站也及时更新大会的进展情况。

第四．确定了专题论坛组织方式。2009年12月28日，在中国科学院微生物研究所会议室召开了第四届中国生物产业大会论坛组织讨论会，最终确定了专题论坛的组织者、协助者以及论坛基本框架和报告方向，决定在2010年1月10日之前形成更详尽、具体的组织与实施方案。同时，会议就学会/协会组织招展与审定评选参展企业的相关事宜进行了讨论。

第四届生物产业大会将突出市场化、国际化的特色，正在加紧大会英文网站的建设，并向各省、市发改委寻求帮助做一些企业调研工作。同时，将进一步确定各专题论坛的具体实施方案。

此页无正文

报送：国家发改委高技术司、山东省发改委、济南市政府、德州市政府、国家发改委高技术司新兴产业处、济南市发改委、德州市发改委、中科院生物局、教育部科技司、农科院科技局、各主办方、各省市发改委高技术处及相关单位

共印70份