第四届中国生物产业大会

工 作 简 报

第二期

2010年1月15号

大会组织委员会秘书处

根据生物产业大会组委会对筹备工作的安排，近期进行了大会英文网站的建设工作和企业调研工作；以及进一步确定了七个专题论坛的具体实施方案。具体情况汇报如下：

第一．大会英文网站已经基本建设完成。网站的技术处理、模块设置、网站内容等已经基本完成。目前还需要对网站整体性能进行测试和优化。

第二．完成了部分大会资料的整理工作。截止2010年1月15日已完成了来自青岛、上海、安徽、江苏、宁夏、甘肃、新疆、青海等8个省市的100家优秀生物企业名录和资料的汇总；已设计完成了《中国生物产业大会·2010 注册报名表》，《中国生物产业大会·2010 参展报名表》和《中国生物产业大会·2010 企业需求问卷调查表》。

第三．确定了七个产业专题论坛的组织实施方案。截止2010年1月15日，海峡两岸重大生物技术产业化论坛、生物环保产业论坛、生物医药国际合作与发展论坛、医药创新发展论坛、国际生物技术前沿论坛、生物质纤维和生化原料论坛以及濒危动物中药资源保护利用论坛的组织实施方案已经制定完成，并作了相应的论坛预算。

接下来，将加紧英文网站的优化工作，尽快对外开放；继续收集、整理企业目录和资料；确定所有专题论坛的组织方案；着手编写第一轮会议通知和《招商招展指南》。需要进一步明确招商招展工作的责任人，以及大会各工作模块的联系人。

报送：国家发改委高技术司、山东省发改委、济南市政府、德州市政府、国家发改委高技术司新兴产业处、济南市发改委、德州市发改委、中科院生物局、教育部科技司、农科院科技局、各主办方、各省市发改委高技术处及相关单位

共印70份