第四届中国生物产业大会

工 作 简 报

第三期

2010年1月22号

大会组织委员会秘书处

2010年1月20日，第四届生物产业大会主办方代表与承办方就大会筹备工作阶段性进展情况进行了交流和讨论。另外，根据大会组委会对筹备工作的安排，近期加强了生物企业名录和资料的收集和整理工作，确定了所有十个专题论坛的具体实施方案，拟定了招商招展工作草案。具体情况汇报如下：

第一．大会筹备工作交流会在山东召开。2010年1月20日，中国生物工程学会代表主办方各学会/协会与承办方济南市人民政府和山东省发改委就各自的大会筹备工作阶段性进展情况进行了交流和讨论。目前，大会宣传工作，大会资料收集、整理和编写工作，及专题论坛准备工作均进展顺利。承办方拟定了大会场馆预定与宾馆接待等各项准备工作的实施方案。

第二．企业名录和资料的收集和整理情况。近期，在各地发改委高技术处的大力协助下，企业名录收集工作进行地很顺利。在上周基础上，又增加了来自北京、湖北、杭州、贵州、辽宁、河南、云南、广州、河北、陕西10个省市275家优秀生物企业的名录和资料。截至2010年1月22日，已完成18个省市375家优秀生物企业名录和资料的收集和整理工作；其中，生物医药类企业195家，生物农业类企业96家，生物制造类企业55家，生物服务类企业25家，生物能源类企业4家。

第三．确定了全部10个产业专题论坛的组织实施方案。截至2010年1月22日，大会所有10个专题论坛的实施方案已经全部完成。承办方建议适当浓缩、合并大会专题论坛， “求精不求多”。

第四．拟定了招商招展工作草案。包括大会邀请函、大会参展指南、参展报名表、赞助说明、企业需求调查表、融资项目调查表、应用技术需求表、技术成果发布表、签约项目表。

接下来，承办方将尽快落实招商招展、会务接待、场地预定等工作，并积极在当地对大会进行宣传。将继续收集和整理企业目录和资料；计划近期向组委会领导汇报目前筹备工作进展情况，就如何落实下一步工作计划进行深入、全面的讨论。

此页无内容

报送：国家发改委高技术司、山东省发改委、济南市政府、德州市政府、国家发改委高技术司新兴产业处、济南市发改委、德州市发改委、中科院生物局、教育部科技司、农科院科技局、各主办方、各省市发改委高技术处及相关单位

共印70份