第四届中国生物产业大会

工 作 简 报

第四期

2010年1月29号

大会组织委员会秘书处

第四届生物产业大会组委会成立两个多月以来，各项筹备工作按部就班，进展顺利。组委会于2010年1月29日在济南召开了筹备工作阶段总结暨讨论会。根据组委会对筹备工作的安排，本周继续收集和整理了各省市的生物企业名录和资料，拟定了第一轮大会通知的初稿。具体情况汇报如下：

第一．筹备工作阶段总结暨讨论会在济南召开。2010年1月29日，国家发改委高技术司任志武副司长、新兴产业处白京羽处长、中国生物工程学会马延和常务副秘书长等组委会领导于济南听取了济南市政府、山东省发改委及德州市政府关于大会筹备工作的阶段总结汇报。会议讨论、研究了筹备工作重要事宜，并对下一步工作做了部署。会后，国家发改委领导实地考察了第四届生物产业大会主会场—舜耕国际会展中心，并视察了济南高新区、齐鲁制药有限公司和山东药学科学院（福瑞达医药集团）。

第二．企业名录和资料的收集及整理情况。本周依旧陆续收到各地发改委的企业名录及信息。在上周基础上，又增加了来自福建、江西、四川/成都、新疆建设兵团、山西等地优秀生物企业的名录和资料。截至2010年1月29日，已完成24个省市628家优秀生物企业名录和资料的收集和整理工作：其中，生物医药类企业302家，生物农业类企业181家，生物制造类企业80家，生物服务类企业47家，生物能源类企业18家，生物环保类企业8家。待全国省市企业信息收集完毕以后，将对这些企业进行科学分析，为我国生物产业发展“十二五”规划的编写提供一些参考数据。

第三．拟定了第一轮会议通知的中文初稿。包括大会邀请函、大会整体介绍、大会专题论坛内容和组织形式的介绍、对大会主办地济南的介绍、以及参会报名方式等。争取在春节前，将第一轮会议通知定稿并设计制作完毕。

接下来，将继续收集和整理企业目录和资料；初步建立网上报名、注册系统；确定第一轮会议通知的内容，并翻译整理出英文版会议通知。

报送：国家发改委高技术司、山东省发改委、济南市政府、德州市政府、国家发改委高技术司新兴产业处、济南市发改委、德州市发改委、中科院生物局、教育部科技司、农科院科技局、各主办方、各省市发改委高技术处及相关单位

共印70份