第四届中国生物产业大会

工 作 简 报

第五期

2010年2月5号

大会组织委员会秘书处

第四届生物产业大会筹备工作较往年要求更高、启动更早。组委会在突出本届“实用性与国际化、服务型与市场化、专业性与高端化”的会议特色上做了很多工作。本周工作仍然为此展开，取得了一些进展。具体情况汇报如下：

第一．改进和完善了英文宣传资料的内容。将英文网站的对外宣传内容、格局等进行了修改和完善；英文会议通知、邀请函等初稿都已完成。争取在近期能顺利开通英文网站，尽早为国外企业、研究机构、专家学者等了解大会情况开辟窗口。

第二．企业名录和资料的收集及整理情况。本周依旧在各地发改委的协助下陆续收集到一些优秀生物企业的名录及信息，并对企业信息进行了深入查询和整理。在上周基础上，又增加了来自深圳、广西、吉林、哈尔滨、内蒙古、海南的优秀生物企业名录和资料。截至2010年2月5日，已完成30个省市1046家优秀生物企业名录和资料的收集和整理工作：其中，生物医药类企业521家，生物农业类企业284家，生物制造类企业121家，生物服务类企业85家，生物能源类企业20家，生物环保类企业15家。

第三．加强与国外企业的联系。围绕大会筹划的国外采购商发布会的内容，加强了与雀巢公司、辉瑞公司、DSM公司、阿斯利康公司、摩根士丹利等国际公司的联系。他们表示有兴趣在这个活动中发布招标与采购信息说明、研发与生产外包与技术服务信息说明以及国际制药企业认可的质量体系标准说明等内容。具体事宜还在进一步联系洽谈中。

接下来，将完成剩余省市生物企业目录和资料的收集、整理和分析工作；落实中英文会议通知的定稿与编印工作；尽早开通英文网站。

报送：国家发改委高技术司、山东省发改委、济南市政府、德州市政府、国家发改委高技术司新兴产业处、济南市发改委、德州市发改委、中科院生物局、教育部科技司、农科院科技局、各主办方、各省市发改委高技术处及相关单位

共印70份